ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Внуковская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

07 декабря 2011 г.	                    № 113

Об организации работы по подготовке введения

курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

Во исполнение приказа отдела образования администрации Покровского района от 14.11.2011 г. №  337 «Об организации работы по подготовке введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Покровского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению введения  курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в школе(Приложение 1).

2.Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения курса  «Основы религиозной культуры и светской этики» в школе

(Приложение 2).

3. Ответственность за реализацию Плана основных мероприятий по обеспечению введения  курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в школе возложить на заместителя директора по УВР Власову Н.В.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                           О.И.Фурсова

С приказом ознакомлены:

Приложение 1 № 113 от 07.12.2011 г.

План основных мероприятий по обеспечению введения  курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

| Направления мероприятия | Мероприятие |
| --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Организация работы с родителями по определению модуля для организации обучения в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» октябрь 2011 г. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе при изучении курса «Основы религиозной культуры и светской этики» декабрь 2011 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Формирование школьного списка учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и формирование их потребности декабрь 2011 года, июнь 2012-2014 г.г. |
| Создание организационного обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» ноябрь 2011 г.- март 2012 г. |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательных учреждениях в течение 2011-2014 года |
|  | Проведение мониторинга по введению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательные учреждения по графику Департамента образования, культуры и спорта Орловской области |
| Создание кадрового обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» декабрь 2011 г. |
|  | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением курса «Основы религиозной культуры и светской этики» ноябрь 2011 г. |
| Создание информационного обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению курса «Основы религиозной культуры и светской этики», в том числе с использованием Интернет-технологий октябрь 2011 г. |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» апрель, сентябрь 2012 г. |
|  | Подготовка публичного отчета образовательного учреждения ежегодно |
| Создание материально-технического обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Проведение мониторинга уровня обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями. 2012-2014 г.г. |

Приложение 2    к приказу  № 113 от 07.12.2011 г.

План- график

мероприятий Отдела образования администрации Покровского района по обеспечению введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

| № | направление мероприятий | сроки | ответственный | контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в Покровском районе | ноябрь 2011 г. | Власова Н.В. | приказ по школе |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в Покровском районе | ноябрь 2011 г. | Власова Н.В. | приказ по школе |
| 1.3 | Организация работы с родителями по выбору модуля для организации обучения в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | октябрь 2011г. | Семёнова А.Н. | заявления от родителей |
| 1.4 | Доведение до сведения коллектива инструктивно-методического письма Департамента образования, культуры и спорта по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» | ноябрь 2011г. | Власова Н.В. | инструктивно-методическое письмо Департамента образования, культуры и спорта по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» |  |  |  |
| 2.1 | Формирование заказа учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | декабрь 2011г.- июнь 2012-2014 г.г. | Мишина Т.А. | обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» |  |  |  |
| 3.1 | Информирование родительской общественности об организации обучения в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | В течение всего периода | Классные руководители | родительские собрания |
| 3.2 | Подготовка и проведение совещаний по введению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в в школе ноябрь, декабрь 2011г., 2012 г. | согласно графику | Администрация школы | материалы совещаний |
| 3.3 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательных учреждениях | 2012-2014 г.г. | Власова Н.В. | методические рекомендации |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов, истории, русского языка и литературы по вопросам введения учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | 2012-2014 г.г. | Администрация школы | обучение на курсах в ОИУУ |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся школы по вопросам введения учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | в течение всего периода | Администрация школы, классные руководители | выступления на родительских собраниях, публикации в средствах массовой информации |
| 5.2 | Организация публичной отчётности школы о ходе и результатах введения учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | июнь 2012-2014 г.г. | Администрация школы | публичный отчет школы |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями, обеспечивающих реализацию курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | апрель, сентябрь 2012-2014 г.г. | Мишина Т.А. | справка об обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями |